浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：潘林有                                填表日期：2018年 7月  2日

| 立项 信息 | 项目名称 | 路堤静荷载与交通循环荷载耦合作用下吹填淤泥质土长期沉降特性试验研究(Y17E080044 省基金) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省省基金委 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2017至2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 潘林有 | 教授 |  |  | 温州大学建工学院 |  |  | 项目负责 |  |
|  |  | 谷川 | 副教授 |  |  | 温州大学 |  |  | 理论研究 |  |
|  | 经费总额 | 8万元 | 其中 拨款 |  |  | 5万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套3万 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 0.3万元 | 材料费 |  | 1.2万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 2万元 | 劳务费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 2万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.5万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 8万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 8万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  | 1.1万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 0.35万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 0.3万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  | 万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |