浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：        胡秀青                        填表日期：2018 年  7月  1日

| 立项 信息 | 项目名称 | 直下型地震下水泥土桩复合地基震陷机理试验研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 国家基金委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2015年1月至2018年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 胡秀青 | 副教授 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 负责人 |  |
|  |  | 谷川 | 讲师 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 室内实验 |  |
|  |  | 郭林 | 讲师 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 室内实验 |  |
|  |  | 李桅 | 讲师 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 理论分析 |  |
|  |  | 谢子令 | 讲师 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 理论分析 |  |
|  |  | 符洪涛 | 实验员 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 模型试验 |  |
|  | 经费总额 | 80万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 80万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 22.5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 15.0万元 | 燃料动力费 |  | 5.0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 15.6万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 4.0万元 | 劳务费 |  | 12.0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.9万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 4.0万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 80万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 52.594312万元 |
|  | 阶段性成果 | 录用学术论文1篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 20.096129万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 5.78万元 |  | 燃料动力费 |  | 0.6470万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 11.92616万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 8.28万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.865023万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 4.0万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。